## WBS
1/9 ~ 3/11
목적 | 작업 | 시작일 | 종료일 | 진행 상태 |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차
기획 | 1월 09일 ~ 1월 24일 |  |  | 완료 | 담당자 |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 2025-01-27 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 2025-02-04 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-02-11 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2025-02-14
| 주제 이해 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 완료 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-10
| 주제 분석 | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 완료 | bar: 2025-01-13 to 2025-01-15
| 주제 선정 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 완료 | bar: 2025-01-15 to 2025-01-16
| 프로젝트 정의 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 완료 | bar: 2025-01-16 to 2025-01-17
| 프로젝트 위험 계획 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 완료 | bar: 2025-01-20
| WBS 설계 | 2025-01-20 | 2025-01-22 | 완료 | bar: 2025-01-20 to 2025-01-22
| 기획서 작성 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 완료 | bar: 2025-01-21 to 2025-01-23
| 기획서 발표 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 완료 | bar: 2025-01-24
설계 | 1월 31일 ~ 2월 14일
| UI/UX 설계 | 2025-01-31 | 2025-02-04 | 완료 | bar: 2025-01-31 to 2025-02-04
| 데이터베이스 설계 | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 완료 | bar: 2025-02-05 to 2025-02-07
| 시스템 아키텍쳐 설계 | 2025-02-07 | 2025-02-11 | 완료 | bar: 2025-02-07 to 2025-02-11
| 기능 정의서 및 세부 요구사항 작성 | 2025-02-10 | 2025-02-13 | 완료 | bar: 2025-02-10 to 2025-02-13
| file 구축 | 2025-02-12 | 2025-02-14 | 완료 | bar: 2025-02-12 to 2025-02-14
목적 | 작업 | 시작일 | 종료일 | 진행 상태 |  | 7주차 |  |  | 2025-01-13: 8주차; 2025-01-20: 9주차; 2025-01-29: 10주차
개발 | 2월 17일 ~ 3월 4일 |  |  |  | 담당자 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-01-09: 2025-02-20; 2025-01-10: 2025-02-21; 2025-01-13: 2025-02-24; 2025-01-14: 2025-02-25; 2025-01-15: 2025-02-26; 2025-01-16: 2025-02-27; 2025-01-17: 2025-02-28; 2025-01-20: 2025-03-03; 2025-01-21: 2025-03-04; 2025-01-22: 2025-03-05; 2025-01-23: 2025-03-06; 2025-01-24: 2025-03-07; 2025-01-27: 2025-03-08; 2025-01-28: 2025-03-09; 2025-01-29: 2025-03-10
| 민방위 대피시설 데이터 크롤링 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 완료 | 차윤지
| 과거 재난문자 내역조회 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 완료 | 홍영창
| api db 구축 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 완료 | 양은비
| 서울 권역의날씨 및 미세먼지 정보 조회 기능 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 완료 | 이영민 | bar: 2025-01-09
| 회원가입 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 완료 | 서인교 | bar: 2025-01-09
| 도로명, 법정동, 시설명 조건에 따른 검색 기능 구현 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 완료 | 차윤지
| 재난문자 검색기능 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 완료 | 홍영창
| 재난사고통계 그래프 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 완료 | 양은비 | bar: 2025-01-09
| 과거 지진 내역조회 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 완료 | 홍영창 | bar: 2025-01-09
| 민방위 대피시설 조회 | 2025-02-19 | 2025-02-21 | 완료 | 차윤지 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-10
| 태풍 정보 표 제공 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 완료 | 홍영창 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-10
| 민방위경보 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 완료 | 양은비 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-13
| 날씨 특보 | 2025-02-20 | 2025-02-24 | 완료 | 이영민 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-13
| 지진 발생 추이 그래프 | 2025-02-21 | 2025-02-23 | 완료 | 홍영창 | bar: 2025-01-10 to 2025-01-13
| 대피시설 위치 지도 내 표시 기능 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 완료 | 차윤지 | bar: 2025-01-10 to 2025-01-13
| 태풍정보 그래프 제공 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 완료 | 홍영창 | bar: 2025-01-13
| 시민안전보험 API 데이터 크롤링, 시민안전보험 조회 백엔드 | 02월 24일 | 02월 25일 | 완료 | 허재명 | bar: 2025-01-13 to 2025-01-14
| 지진 연도별 규모별 횟수 표 제공 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 완료 | 홍영창 | bar: 2025-01-13 to 2025-01-15
| 연도별 지진 발생 마킹 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 완료 | 홍영창 | bar: 2025-01-13 to 2025-01-15
| 로그인 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 완료 | 서인교 | bar: 2025-01-13 to 2025-01-15
| 재난 훈련 영상 업로드 기능 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 완료 | 차윤지 | bar: 2025-01-13 to 2025-01-15
| 수위 관측소별 조회 기능 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 완료 | 양은비 | bar: 2025-01-13 to 2025-01-15
| 실시간 대기오염 정보 조회 기능 | 2025-02-24 | 2025-02-27 | 완료 | 이영민 | bar: 2025-01-13 to 2025-01-16
| 영상 조회 페이지 구성 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 완료 | 차윤지 | bar: 2025-01-15 to 2025-01-16
| 지진 발생 위치 지도 이동 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 완료 | 홍영창 | bar: 2025-01-15 to 2025-01-16
| 시민안전보험 마무리, 재난안전 퀴즈 백엔드 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 완료 | 허재명 | bar: 2025-01-15 to 2025-01-17
| 관리자 페이지 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 완료 | 서인교 | bar: 2025-01-15 to 2025-01-17
| 서울 한강 수위 조회 기능 | 2025-02-26 | 2025-02-28 | 완료 | 양은비 | bar: 2025-01-15 to 2025-01-17
| 연도별 태풍 필터링 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 완료 | 홍영창 | bar: 2025-01-16 to 2025-01-17
| 태풍 한반도 영향 분류 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 완료 | 홍영창 | bar: 2025-01-16 to 2025-01-17
| 응급실 가용 병상 정보 조회 | 2025-02-27 | 2025-03-01 | 완료 | 이영민 | bar: 2025-01-16 to 2025-01-20
| 재난 훈련 영상 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 완료 | 차윤지 | bar: 2025-01-16 to 2025-01-20
| 영상 알고리즘 구현 | 2025-02-27 | 2025-03-03 | 완료 | 차윤지 | bar: 2025-01-17 to 2025-01-20
| 강수량 관측소별 조회 기능 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 완료 | 양은비 | bar: 2025-01-17 to 2025-01-20
| 회원가입, 로그인, 게시판, 관리자 프론트앤드 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 완료 | 서인교 | bar: 2025-01-17 to 2025-01-21
| 자연재난 분류 및 대비법 제공 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 완료 | 홍영창 | bar: 2025-01-20
| 사회재난 분류 및 예방법 제공 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 완료 | 홍영창 | bar: 2025-01-20
| 시민안전보험, 재난안전 퀴즈 프론트엔드 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 완료 | 허재명 | bar: 2025-01-20
| 응급의료기관 정보 조회 | 2025-03-01 | 2025-03-03 | 완료 | 이영민 | bar: 2025-01-20
| 자치구별 급수시설, 양수량 | 2025-03-02 | 2025-03-04 | 완료 | 홍영창 | bar: 2025-01-20 to 2025-01-21
| 재난 안전지수 | 2025-03-02 | 2025-03-04 | 완료 | 홍영창 | bar: 2025-01-20 to 2025-01-21
| 생존 필수품 추천 및 체크리스트 기능 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 완료 | 차윤지 | bar: 2025-01-20 to 2025-01-21
| 강수량 자치구별 조회 기능 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 완료 | 양은비 | bar: 2025-01-20 to 2025-01-21
| 백엔드와 프론트엔드 통합 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 완료 | 이영민 | bar: 2025-01-20 to 2025-01-21
테스트 | 3월 05일 ~ 3월 7일 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-29
| 단위 테스트 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 완료 | 이영민 | bar: 2025-01-22
| 통합 테스트 | 2025-03-06 | 2025-03-06 | 완료 | 이영민 | bar: 2025-01-23
| 버그 수정 및 최적화 | 2025-03-07 | 2025-03-07 | 완료 | 이영민 | bar: 2025-01-24
프로젝트 마무리 | 3월 7일~ 3월 10일 | bar: 2025-01-09 to 2025-01-29
| 프로젝트 문서화 (기술 문서, 사용자 매뉴얼 등) | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 완료 | 이영민 | bar: 2025-01-22 to 2025-01-28
| 발표 준비 | 2025-03-08 | 2025-03-08 | 완료 | 이영민 | bar: 2025-01-27 to 2025-01-28
| 최종 리뷰 및 검토 | 2025-03-09 | 2025-03-09 | 완료 | 이영민 | bar: 2025-01-27 to 2025-01-28
| 프로젝트 종료 | 2025-03-10 | bar: 2025-01-29